МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ М.В. МАСЛИВЕЦ

муниципального образования  Брюховецкий район

Утверждаю

Директор школы

_______________А.В. Полоус

# План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра детских инициатив

# МБОУ ООШ№6 имени М.В. Масливец

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок/отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновление дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию О.Н. Анискина |  | До 20. 09.2024г. |
| 1.2. | Издание приказа о создании Центра ДИ Дополнительно: - Утверждение Положения О деятельности Центра ДИ; - Назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя Центра ДИ Приказы, локальные акты ОО | Заместитель директора по УВР Е.С. Клеймёнова | Приказы локальные акты ОО | До 06.09.2024г. |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название Центра ДИ | Советник по воспитанию О.Н. Анискина |  | Сентябрь 2024 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по УВР Е.С. Клеймёнова Советник по воспитанию О.Н. Анискина |  |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Советник по воспитанию О.Н. Анискина |  |  |
| 2.Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию О.Н. Анискина Заместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинета | 2023-2024 учебный год 2024-2025 учебный год |
| 2.2. | Формирование перечня Необходимой мебели для оснащения Центра |  |  |  |
| 2.3. | Оснащение необходимого оборудования |  |  |  |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию О.Н. Анискина Заместитель директора по УВР Е.С. Клеймёнова |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  |  | В течение учебного года |
| 4.Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация о работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале. | Заместитель директора по УВР Е.С. Клеймёнова Ответственный за ведение сайта | новости, статьи, фотоотчет | В течение учебного года |