**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ИМЕНИ М.В. МАСЛИВЕЦ**

**муниципального образования Брюховецкий район**

Утверждаю

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Полоус

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра детских инициатив**

**МБОУ ООШ№6 имени М.В. Масливец**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок/отметка о выполнении** |
| ***1.Подготовка нормативно-правовой базы*** |
| 1.1. | Обновление дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию О.Н. Анискина |  | До 20. 09.2024г.  |
| 1.2. | Издание приказа осоздании Центра ДИ*Дополнительно:** УтверждениеПоложения

О деятельности Центра ДИ;* Назначение руководителя Центра ДИ;
* разработка и утверждение должностной инструкции

руководителя Центра ДИ Приказы, локальныеакты ОО | Заместитель директора по УВР Е.С. Клеймёнова  | Приказылокальные актыОО | До 06.09.2024г. |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название Центра ДИ | Советник по воспитанию О.Н. Анискина |  | Сентябрь2024 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных исоциокультурныхмероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора поУВР Е.С. КлеймёноваСоветник по воспитанию О.Н. Анискина  |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Советник по воспитанию О.Н. Анискина |  |  |
| ***2.Финансово-хозяйственная деятельность*** |
| 2.1*.* | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию О.Н. АнискинаЗаместитель директора по АХЧ  | Оснащение кабинета | 2023-2024 учебный год2024-2025 учебный год |
| 2.2. | Формирование перечняНеобходимой мебели для оснащения Центра |
| 2.3. | Оснащение необходимогооборудования |
| ***3.Кадровое обеспечение*** |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию О.Н. Анискина Заместитель директора по УВР Е.С. Клеймёнова |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданиюЦентра |  | В течение учебного года |
| ***4.Информационное сопровождение*** |
| 4.1 | Информация о работеЦентра на сайте школы, всоциальныхмессенджерах,в электронном журнале. | Заместитель директора по УВР Е.С. КлеймёноваОтветственный за ведение сайта  | новости, статьи,фотоотчет | В течение учебного года |